## 요구사항정의서
그린존 (GREEN ZONE) 요구사항 정의서
요구사항 ID | 요구사항 구분 | 요구사항 명 | 요구사항 상세 설명 (요구사항 정의) | 중요도 | 비고 (담당) | 순서
REQ-DA-001 | 데이터 분석 | 건물·필지 수요 분석 및 분산 배정 | • 건축물대장 및 SGIS 통계 기반 건물별 주거/상가 용도 및 배출 수요 산출 • 밀집 수요를 단일 중앙점이 아닌 복수의 안전 거점으로 분산 배정 알고리즘 적용 | 상 | 데이터 분석 | 1 | 1 |  | 확인
REQ-DA-002 | 데이터 분석 | 거점 안전성 및 접근성 제약 검토 | • 도로 유효폭, 차량 진입·정차·출차 가능 여부, 보행 연속성, 어린이/노인 보호구역 등 제약 요인 종합 검토 • 조건 미충족 시 사유(미배정/제외) 명시 | 상 | 데이터 분석 |  | 1 |  | 확인
REQ-F-001 | 기능(웹/앱) | 위치 기반 주소 및 건물 검색 | • 위치 권한 동의 없이 도로명주소 및 건물명 검색 기능 제공 • 자동완성 및 유사 주소 검색 목록 제공 후 선택 기능 지원 | 상 | 화면/서버 | 1 | 1 |  | 확인
REQ-F-002 | 기능(웹/앱) | 담당 권역 및 거점 배정 안내 | • 검색한 주소가 속한 제안 수거 권역(예: 신월1동 3권역) 및 최적 담당 조사점(거점)을 자동 매핑 • 선택 위치와 담당 거점 간의 거리(직선/도로 접근 거리) 및 순서 정보 표시 | 상 | 서버/화면 | 2 | 2 |  | 확인
REQ-F-003 | 기능(웹/앱) | 대형폐기물 이미지 업로드 및 매핑 | • 시민이 배출할 대형폐기물(가구 등) 사진을 업로드하는 인터페이스 제공 • AI 분석 결과를 확인하고, 사용자가 직접 품목/규격/수량을 수정·보완하는 기능 • 확인된 품목을 지자체 공식 상세 수수료 및 예약 시스템으로 연결 | 중 | 서버/화면 | 3 | 2 | 업로드 부분 저장 부분-내부 데이터에 저장하는것으로 임시구현(데이터분류 작업으로 구조화된 json출력으로 저장해 분류이미지 확인) | 확인
REQ-AI-001 | 기능(AI) | 작업면 차량 점유 감지 | • 지정된 수거 작업면(ROI) 내 불법 주정차 및 장애 차량 실시간 탐지/추적 • 동일 차량의 점유 지속 시간을 계산하고, 일정 시간 초과 시 작업 공간 확보 알림 생성 • 단순 통과 차량과 정차 점유 차량을 구분하여 오알림 방지 | 논외 | AI/Vision
REQ-AI-002 | 기능(AI) | 적치·넘침 및 상태 감지 | • 배출 영역 내 폐기물 발생 및 적치 영역(Segmentation/Bounding Box) 감지 • 수거 전/후 적치 변화 추이 및 배출면을 벗어나는 넘침(Overflow) 징후 단계별 표시 • 영상상 점유율(%) 및 관측 시각, 신뢰도 정보 함께 전달 | 하 | AI/Vision
REQ-AI-003 | 기능(AI) | 대형폐기물 품목 인식 | • 업로드된 대형폐기물 사진 분석을 통한 품목(소파, 침대, 장롱 등) 및 개수 추정 • 인식 결과에 대한 불확실성/신뢰도 점수를 산출하고, 상위 후보 목록을 사용자에게 제시 | 중 | AI/Vision |  | 2 | 오늘의 주요업무 | 확인
REQ-AI-004 | 기능(AI) | 근거 기반 AI 배출 안내 (RAG) | • 지역별 배출 규칙, 요일, 시간, 품목별 수수료 DB 연동 조회 및 RAG 기반 Q&A 제공 • 근거 문서나 데이터가 없을 경우 할루시네이션(임의 답변)을 방지하고 "추가 확인 필요" 보류 응답 처리 | 중 | AI/Server |  | 2 | 오늘의 주요업무 | 확인
REQ-UI-001 | 인터페이스 | 맞춤형 공간 지도 뷰어 (GIS) | • 일반 지도 및 위성/항공 영상 지도 배경 전환 기능 제공 • 검색 위치(집), 담당 거점, 제안 권역 폴리곤, 수거차 방문 순서 레이어 시각화 | 상 | 화면/GIS | 1 | 1 |  | 확인
REQ-UI-002 | 인터페이스 | 관제 및 작업자용 이벤트 Dashboard | • 비전 AI에서 발생한 이벤트(차량 점유, 넘침, 대형물 적치)를 실시간 지도 및 목록 형태로 표시 • 담당자/작업자의 현장 확인 완료 처리 및 상태 해제 기능 인터페이스 | 하 | 화면/서버
REQ-N-001 | 비기능 | 개인정보 및 비식별화 처리 | • 시민 위치 정보 및 검색 기록 저장 최소화 (검색 종료 후 검색어/위치 기록 비저장) • 비전 AI 영상 분석 시 차량 번호판, 사람 얼굴 등 식별 정보 모자이크/비식별화 처리 | 논외 | 서버/보안
REQ-N-002 | 비기능 | 법적 승인 및 제안 구분 안내 | • 화면상에 제공되는 거점 위치 및 수거 노선은 "운영 승인 전 분석 제안"임을 명시하는 안내 문구 상시 노출 • 단속 권한 및 행정 승인은 실무 협의 후 수행되는 Out of Scope 과제임을 명확히 안내 | 논외 | 기획/PM
요구사항 정의서(신)
No | 요구사항명 | 구현기능 (구현 상세) | 구현기능 (구현 상세) | 비고 (담당)
1 | 건물·필지 수요 분석 및 분산 배정 | 건축물대장/SGIS 통계 데이터 수집 및 전처리 기능 | 상 | 데이터 분석
|  | 주거단위 기반 수요와 과거 결합권역 배출량의 조건부 추정을 구분. 실제 배출량으로 확정하지 않음. | [6 empty] | ERD 누가 짤지
|  | 현재 팀 2차 6곳/9곳 제안의 접근거리·담당 필지를 비교. 전체 알고리즘 재학습/재분석은 이번 제외. |  |  | 특정 구를 지정하여 | 신월1동,자료완료 |  |  | 분석에서 저장할 데이터 (데이터 타입)
분산 배정 시뮬레이션 결과 데이터(CSV/JSON) 도출 기능
2 | 거점 안전성 및 접근성 제약 검토 | 등록 도로폭·보호시설 이격 자료 표시. 현장 유효폭·진입/정차/출차 가능은 미확인 유지. | 상 | 데이터 분석
|  | 어린이/노인 보호구역 및 보행 연속성 제약 조건 필터링 기능 |  |  | 데이터명세 작성 완료
거점 제외/미배정 사유 기록 및 데이터화 기능
3 | 위치 기반 주소 및 건물 검색 | 도로명주소 및 건물명 입력/키워드 검색 기능 | 상 | 화면/서버
|  | 보유 키워드 검색 결과·더보기·선택 제공. 실시간 자동완성/오타 유사검색은 후속. |  |  | 깃허브 업로드 확인!
보유 건물 좌표를 사용해 지도 이동. 외부 주소검색/지오코딩 API를 새로 붙이지 않음.
4 | 담당 권역 및 거점 배정 안내 | 선택 주소의 담당 제안 수거 권역(예: 신월1동 3권역) 자동 조회 기능 | 상 | 서버/화면
담당 거점 직선거리 표시. 실제 개인 보행 경로와 차량 실운행 거리는 아님.
담당 거점 및 수거차 방문 순서 정보 매핑/출력 기능
5 | 대형폐기물 이미지 업로드 및 매핑 | 대형폐기물(가구 등) 사진 파일 업로드 기능 | 중 | 서버/화면
Gemini 품목 후보를 사용자가 선택하고 규격·수량은 직접 입력. 사진에서 규격·수량 자동 확정 안 함.
선택 규격의 DB 참고금액 조회·출처·공식 신고 링크. 예약/결제 API 구현은 제외.
6 | 대형폐기물 품목 인식 (AI) | Google Gemini에 정지 사진1장 전송, 공식 품목ID 중 최대3개 후보. DINO/YOLO 서비스 호출 제외. | 중 | AI/Vision
확실한 후보가 없으면 빈 목록으로 보류. 모델 점수를 정답 확률로 표시하지 않으며 사용자가 최종 확인.
7 | 근거 기반 AI 배출 안내 (RAG) | 공식 발췌 DB 준비 완료. 남음: 검증 문서 분할·임베딩/검색·Gemini 근거 답변 연결. | 중 | AI/Server | 분석반 강사님 왈: aPI 로 멀티모달 호출하는 건, 너무 흔한 거다. 만약 이 기능을 구현할 거라면, 어려운 법/규정에 모델이 잘 답변할 수 있도록 rag 성능을 높이는 것만이 차별점이 될 것 이라고 하십니당
질문→검증 근거 검색→출처/날짜 포함 답변. 금액은 규격별 DB 조회를 사용.
근거·시행일이 부족하거나 범위 밖이면 추가 확인 필요. 질문10건의 정답/보류를 평가.
8 | 맞춤형 공간 지도 뷰어 (GIS) | 카카오 일반지도와 Leaflet/Folium 통합 분석 보기. 위성/VWorld 추가는 후속. | 상 | 화면/GIS
검색 위치(집) 파란색 마커 및 담당 거점(주황색 번호) 마커 표시 기능
제안 권역 폴리곤(Polygon) 및 수거차 방문 경로 레이어 시각화 기능
9 | 개인정보 및 비식별화 처리 | 주소 검색어 영구 기록 없음. 사진 메모리 처리·EXIF 제거·외부 전송 고지. Opik에 사진·주소·검색어 저장 안 함. | 논외 | 서버/보안
영상·번호판/얼굴 인식·영상 마스킹은 이번 범위 제외.
10 | 법적 승인 및 제안 구분 안내 | 화면 상단/하단 '운영 승인 전 분석 제안' 고정 안내 문구 출력 기능 | 논외 | 기획/PM
Out of Scope(단속/행정 승인 제외) 팝업/안내 표시 기능
/ | 작업면 차량 점유 감지 (AI) | 수거 작업면 관심영역(ROI) 설정 및 동영상 프레임 로드 기능 | 논외 | AI/Vision
ROI 내 주정차 차량 탐지/추적(YOLO 등) 및 객체 ID 부여 기능
차량 점유 지속시간 계산 및 모의 알림/이벤트 생성 기능
/ | 적치·넘침 및 상태 감지 (AI) | 배출 영역 내 폐기물 발생 및 적치 영역(Segmentation/Bounding Box) 감지 기능 | 하 | AI/Vision
영상상 적치 점유율(%) 및 수거 전/후 적치 변화량 계산 기능
기준 비율 초과 시 넘침(Overflow) 경보 이벤트 생성 및 관제 연동 기능
/ | 관제 및 작업자용 이벤트 Dashboard | AI 수신 이벤트(차량 점유, 넘침, 대형물) 실시간 목록/지도 표시 기능 | 하 | 화면/서버
담당자의 현장 확인 완료 및 이벤트 상태 해제 처리 기능
| 서비스 소개 | 신월1동 보유 건물 검색으로 제안 거점을 보고, 사진의 Gemini 후보를 사용자가 확정해 공식 배출 안내를 확인하는 웹 서비스. RAG 근거 답변은 후속 연결 중.

## 데이터명세
데이터 명세
번호 | 구분 | 데이터명 | 세부(레이어·시트) | 제공기관 | 형식 | 좌표계 | 데이터 기준일 | 사용 목적 | 사용 컬럼 | 필터·가공 | 연결(조인) 방식
D01 | 공공데이터 | 행정동 경계 | 전국 행정동 (ver20260701) | vuski/admdongkor (통계청 SGIS 경계 기반) | GeoJSON | WGS84 (EPSG:4326) | 2026-07-01 (버전) | 분석 범위(신월1동) 설정 | adm_nm, geometry | adm_nm = '서울특별시 양천구 신월1동' 1건 추출 → EPSG:5186 변환, 경계 500m 확장 범위 생성 | 이후 모든 단계에서 '경계 안/밖' 판정에 사용
D02 | 공공데이터 | 전국어린이보호구역표준데이터 | - | 공공데이터포털 | CSV | WGS84 위경도 열 | 2026-07-01 ~ 2026-08-05 | 기준 2 안전성: 보호구역 대상시설 반경 200m 안 후보 제외 | 시설종류, 대상시설명, 소재지지번주소, 소재지도로명주소, 위도, 경도 | 위경도 → 점 → EPSG:5186, 신월1동 600m 안만 사용 | 후보 점과 시설 점의 거리 계산 (최근접 시설·거리 기록)
D03 | 공공데이터 | 전국노인장애인보호구역표준데이터 | 양천구 7곳 | 공공데이터포털 | CSV | WGS84 위경도 열 | 2026-08-05 | 기준 2 안전성: 노인·장애인 보호구역 대상시설 반경 200m 안 제외 | 대상시설명, 소재지도로명주소, 위도, 경도 | D02와 합쳐 하나의 보호시설 목록으로 사용 | D02와 같음
D04 | 공공데이터 | 전국도시공원정보표준데이터 | - | 공공데이터포털 | CSV | WGS84 위경도 열 | 2024-10-14 ~ 2026-04-17 | 기준 3 부지 확보: 공원 후보 | 공원명, 공원구분, 소재지지번주소, 공원면적, 위도, 경도 |  | 후보 점 ↔ 보호시설·도로 거리
D05 | 공공데이터 | 전국주차장정보표준데이터 | - | 공공데이터포털 | CSV | WGS84 위경도 열 | 2026-04-17 ~ 2026-08-19 | 기준 3 부지 확보: 공영주차장 후보 | 주차장명, 주차장구분, 주차장유형, 소재지지번주소, 주차구획수, 위도, 경도 | 면적 = 주차구획수 × 12.5㎡(추정) 로 계산. 노상주차장은 도로폭에서 주차면 2.5m 제외 | 후보 점 ↔ 보호시설·도로 거리
D06 | 공공데이터 | 도로명주소 전자지도 (양천구) | TL_SPRD_MANAGE (도로구간) | 행정안전부 | SHP | UTM-K (EPSG:5179) | 2026-04-28 (최종 작업일) | 기준 1 차량 접근성: 등록 도로폭(ROAD_BT) / 도로망 / 도로명 | RN, RN_CD, ROAD_BT, ROA_CLS_SE, geometry | 등록폭 7m 이상이면 진입 가능. 위계 1·2(고속도로·대로)는 도로변 공터 탐색에서 제외. 도로 끝점으로 교차로 추출 | 후보 40m 안 도로 중 가장 넓은 도로를 진입로로 연결 / 건물 RN_CD ↔ 도로 RN_CD로 도로명주소 생성
D07 | 공공데이터 | 도로명주소 전자지도 (양천구) | TL_SPRD_RW (실폭도로) | 행정안전부 | SHP | UTM-K (EPSG:5179) | 2026-08-25 (최종 작업일) | 실측 도로폭 계산 / 공터 추정 시 도로 면적 제외 | geometry (도로 면) |  | 도로구간(D06) 위 지점 ↔ 실폭도로 면 교차
D08 | 공공데이터 | 도로명주소 전자지도 (양천구) | TL_SPBD_BULD (건물) | 행정안전부 | SHP | UTM-K (EPSG:5179) | 2026-09-29 (최종 작업일) | 공터 / 공공시설 파악 | geometry, BULD_NM, BDTYP_CD, RN_CD, BULD_MNNM, BULD_SLNO, LNBR_MNNM, LNBR_SLNO (2차: SIG_CD, EMD_CD, LI_CD, MNTN_YN) | 건물명 기준으로 공공시설 후보 추출. 동 면적 − 건물 − 도로 − 골목 = 빈 공간(공터 추정) | 후보 점 → 60m 안 가장 가까운 건물의 도로명·지번으로 주소 생성 / 2차: 지번(PNU 형식) 키로 표제부와 연결
D09 | 공공데이터 | 건축물대장 표제부 (양천구 신월동) |  | 국토교통부 (건축HUB) | XLSX | 좌표 없음 (지번으로 연결) | 2026-09-28 (생성일자 최댓값) | 보행 접근성·거점 커버리지 계산 | 대지구분코드, 번, 지, 세대수(세대), 가구수(가구), 주용도코드명, 기타용도 | 세대 = 세대수 + 가구수. 기타용도에 '아파트' 포함 시 제외. 주거 용도인데 0이면 1세대로 간주 | 지번(시군구+법정동+산여부+번+지) 키로 건물(D08)과 연결 (연결률 99.5%)
D10 | 팀 확인 | 위성지도 | - |  | - | - | 2026-10-19 | 후보군 위성지도에서 직접 확인 추출한 11개 후보지 모두 위성지도에서 이상 없음 확인 | - | - | -
D11 | 공공데이터 | 건축물대장 표제부 (신월동) | API 응답 7,247건 | 국토교통부 (건축HUB) | JSON | 좌표 없음 | 2026-09-28 (생성일자 최댓값) | 건물 용도 분류 / 가구·세대 집계 / 건물명 보완 | mainAtchGbCd, mainPurpsCdNm, etcPurps, fmlyCnt, hhldCnt, bldNm, crtnDay, 지번 코드 | 주건축물만 사용. 아파트 포함 필지 제외. 가구·세대 별도 집계 | 지번으로 PNU 생성 → 건물(D12)과 연결
D12 | 공공데이터 | 도로명주소건물 | LT_C_SPBD | VWorld | GeoJSON | WGS84 (EPSG:4326) | 기준일 미제공 / 2026-10-18 수집 | 필지 위치 및 지도 좌표 확보 | pnu, buld_nm, geometry | 신월1동 경계 내 건물 추출. 동일 필지는 가장 큰 건물 도형의 내부 대표점 사용 | PNU로 표제부(D11) 연결 / 경계(D13) 포함 판정
D13 | 공공데이터 | 행정동 경계 | SGIS 2025 신월1동 | 통계청 SGIS | GeoJSON | EPSG:5179 → EPSG:4326 | 2025년 (경계판) | 프리뷰 수요 분석 범위 설정 / 팀 경계 비교 | adm_cd, adm_nm, geometry | 신월1동 추출. 건물 대표점의 경계 포함 여부 확인 | 건물(D12)과 공간 결합 / D01 경계 적용 결과와 비교
D14 | 공공데이터 | 가구·주택 통계 | population / house | 통계청 SGIS | JSON | 좌표 없음 (행정동 코드) | 2021·2024년 (통계 기준연도) | 권역 내 가구 비중 / 비아파트 주택 비중 계산 | adm_cd, adm_nm, tot_family, tot_house, house_cnt | 신월1·2·3·5동의 같은 연도 통계 집계. 아파트 코드 02 적용 | 기준연도와 권역 구성 동으로 배출량(D15) 연결
D15 | 공공데이터 | 양천구 구역별 쓰레기 배출량 | 1구역 (신월1·2·3·5동) | 서울특별시 양천구 | CSV | - | 2026-08-31 (데이터기준일) | 과거 배출량 확인 / 신월1동 참고 배출량 추정 | 기준년도, 기준월, 구역, 행정동, 일반생활(톤), 음식물류(톤), 재활용품(톤) | 2021·2024년 집계. 권역량×가구 비중×비아파트 주택 비중으로 추정. 재활용 추정 보류 | 같은 연도의 가구·주택 통계(D14) 연결
D16 | 공공데이터 | 도로명주소 검색 API | addrLinkapi | 행정안전부 | JSON | 좌표 없음 | 기준일 미제공 / 2026-10-20 조회 | 검토 대상 주소 및 공식 건물명 확인 | roadAddr, jibunAddr, bdNm, admCd, mtYn, lnbrMnnm, lnbrSlno | 검토 대상 16필지 조회. 동일 PNU 결과만 채택 | 법정동·지번으로 PNU 생성 → D11·D12 대조
D17 | 공공데이터 | 도로명주소 좌표 API | addrCoordApi | 행정안전부 | JSON | UTM-K (EPSG:5179) → WGS84 (EPSG:4326) | 기준일 미제공 / 2026-10-20 조회 | 검토 대상 16필지 좌표 확보 및 기존 위치 비교 | entX, entY, admCd, rnMgtSn, buldMnnm, buldSlno | 위경도 변환 후 기존 대표점과 비교. 기존 좌표는 유지하고 별도 저장 | D16의 주소 식별값으로 조회 → PNU로 필지 연결
D18 | 분석 산출물 | 신월1동 필지 수요·주소 보완본 | sinwol1_demand_enriched.json | 팀 자체 분석 (이원홍) | JSON / CSV | WGS84 (EPSG:4326) | 2026-10-20 (보완일) | 검색·지도에 연결할 수요 데이터 제공 | building_id, pnu, address, longitude, latitude, use_group, 가구·세대, building_names | 과거 보완본: 관측1,738·대상1,665·건물명264. 현재 D19의 1,585·7,193과 혼합하지 않음. | building_id·PNU를 공통 키로 개발 데이터 연결
D19 | 팀 분석 결과 | 현재 2차 필지·생활권·거점 | 공통 GeoJSON·결과 엑셀 | 팀 분석 | GeoJSON/XLSX | WGS84 EPSG:4326 | 2026-10-20 (결과 작성) | 현재 웹 검색·담당 제안 | key, 주택유형, 생활권, 거점id, geometry | 1,585필지·7,193 등록 주거단위·9생활권. 기존1,665와 혼합 금지 | PNU/팀key·생활권→거점ID
D20 | 파생 자료 | 웹 수거 경로 그래프 | route_graph.json | 팀 통합 | JSON | EPSG:4326·근사m | 2026-10-20 (가공) | 자동/직접 순회 경로안 | nodes, edges, hubs, sources/sha256 | 162도로 구간 근사. 실제 운행·안전 검증 아님 | 거점ID→도로 node
D21 | 공식 안내 스냅샷 | 대형폐기물 품목·규격·수수료 | waste_catalog.json | 양천구 스마트클린 | JSON | 해당 없음 | 2026-10-18 확인 / 시행일 미명시 | Gemini 후보 목록·사용자 선택·금액조회 | item_id, rule_id, official_name, aliases, specification, fee_krw, source_id | 91품목·268규칙. 현재 금액 전수 대조 전 참고값 | item_id→rule_id, source_id→출처
D22 | 공식 법령·안내 발췌 | 배출 관련 조문·절차 | legal_documents.json | 국가법령정보센터·양천구 | JSON | 해당 없음 | 2026-10-21 확인 / 시행일은 각 행 | 근거 조회·다음 RAG 입력 | document_id, text, source_url, checked_at, effective_from | 검토 발췌5건. 전체 법령·RAG 답변 완료 아님 | document_id·공식URL→원문 증거
D23 | 원문 증거 | 공식 HTML·별표 HWP | official_pages/manifest.json | 공식 사이트 | HTML/HWP/JSON | 해당 없음 | 2026-10-21 취득 | 문서/수수료 출처 대조 | file, url, checked_at, sha256 | 원문 보존. 별표 행별 금액 대조는 남음 | 문서 evidence_file/sha256
D24 | 평가 자료 | 가구 인식 비교·오판·보류 | evaluation_20261022/ | AI-Hub 원본+팀 실험 | CSV/JSON | 사용 안 함 | 2026-10-22 평가 / 원본 배포버전 미확인 | Gemini 채택·YOLO/DINO 제외 근거 | sample_id, mode, candidates, status, seconds, sha256 | 추가15장=실제12+합성3, 5방식75회. 정답은 검토초안·애매5장 제외 | 사진번호·촬영묶음·SHA256. 원본 사진 Git 제외
D25 | 서비스 DB | 규칙·문서·수정 이력 | records/history/seeds | 그린존 서비스 | SQLite | 해당 없음 | 2026-10-22 구조/건수 확인 | 관리자 수정→사용자 재조회 | kind, record_id, payload, revision; before_json, after_json, reason | 규칙268·문서19. 테스트/원복 이력2. 실제 FK 미선언 | records 복합PK; history는 kind+record_id 논리참조
D26 | 관측 로그 | Opik 후보·보류·시간 | opik_logs.json·opik_live_verification.json | 그린존 / Comet Opik | JSON | 해당 없음 | 2026-10-22 기록·서버 재조회 | 사후실험과 서비스실호출 구분 | trace_id, candidates, state, seconds, token usage | 사후75건과 실호출 후보/보류는 별도. 환각 자동심사 미실행 | trace_id·사진번호. 사진·키·주소·검색어 기록 안 함

## 작업진행표
작업 ID | 시작일 | 마감일 | 담당 역할 초안 | 연계 요구사항 | 작업 내용과 산출물 | 선행 작업 / 전달 시점 | 진행 상태 | 팀 의견 / 막힌 점
T01 | 2026-10-20 |  | PM | 공통 | 팀 역할·범위·필수 제출물을 맞추고 데이터 필드·ID·단위를 합의한다. 산출물: 요구사항 수용여부와 전달 형식. | 첫날 공동 합의 | 합의 완료
T02 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 분석 | GZ-DA-001 | 프리뷰 건물·필지 분류, 후보·배정표, 출처·기준일을 검수한다. 산출물: 오류·누락·추가 확인 목록. | 프리뷰 자료 | 자료 보유
T03 | 2026-10-20 |  | 개발 A | GZ-WEB-001 | 프리뷰 실행을 확인하고 건물 검색·지도·답변을 한 화면에 배치한다. 산출물: 화면 범위와 작업 목록. | 프리뷰 재사용 | 코드 보유
T04 | 2026-10-20 |  | 개발 B | GZ-AI-001 | 서버·DB 구조와 지원 모델 접근을 확인하고 LangChain 또는 LangGraph 선택안을 정한다. 산출물: 예시 입출력 연결. | T01 공동 형식 합의 | 일부 완료 | DB/Gemini 기반 확인. RAG는 R2에서 LangChain의 단순 검색·답변 흐름으로 연결.
T05 | 2026-10-21 |  | PM | GZ-AI-001 | 공식 품목표·안내문을 정리하고 출처·확인일·지역 조건을 기록한다. 산출물: 검색용 자료 목록. | T01; 개발 B에 전달 | 자료 보유
T06 | 2026-10-21 |  | 분석 | GZ-DA-001 | 차량 접근·정차·보행 등 후보 조건을 검토한다. 산출물: 확인·제외·미확인 사유와 비교 대상 후보. | T02 | 자료 보유
T07 | 2026-10-21 |  | 개발 A | GZ-WEB-001 | 예시 데이터로 건물 선택·담당 후보·상태·근거 표시를 연결한다. 산출물: 조회 가능한 안내 화면. | T03; 최종 분석 전 병행 | 코드 보유
T08 | 2026-10-21 |  | 개발 B | GZ-AI-001 | 공식 DB 조회와 문서 색인·RAG 검색을 연결한다. 산출물: 관련 근거와 원문 출처를 반환하는 흐름. | T04·T05 | 미연결 | R2 남음: 문서 분할·임베딩/검색. 현재 DB 발췌 조회를 RAG 완료로 부르지 않음.
T09 | 2026-10-22 |  | PM | GZ-DA-001 | A/B 지표의 단위·출처·미확인 조건을 대조한다. 산출물: 개발 전달본 검수와 공통 평가 질문 초안. | T06; T10 중간본 검수 | 일부 완료
T10 | 2026-10-22 |  | 분석 | GZ-DA-001 | 기존안 A와 조정안 B의 접근거리·배정 편중·작업 조건을 비교한다. 산출물: 배정표·선정 근거 오전 중간본. | T06; 오전 개발 A에 전달 | 자료 보유
T11 | 2026-10-22 |  | 개발 A | GZ-WEB-001 | 오후에 실제 분석 파일을 연결해 건물 검색부터 배정 후보·선정 근거를 표시한다. 산출물: 분석과 지도 통합. | T07·T10 | 코드 보유
T12 | 2026-10-22 |  | 개발 B | GZ-AI-001; GZ-QA-001 | LLM 답변·공식 출처·정보 부족 안내와 Opik 추적을 연결한다. 산출물: 웹 응답과 실행 기록. | T08 | 일부 완료 | 사진 Gemini/Opik 연결 완료. 근거 답변·질문평가 R2/R4는 미완료.
T13 | 2026-10-23 |  | PM | 공통 | 핵심 완료 조건·출처·운영점과 제안 구분을 검수하고 발표 구조를 작성한다. 산출물: 오류 목록·발표 초안. | T09·T11·T12 | 진행 중
T14 | 2026-10-23 |  | 분석 | GZ-QA-001 | 공통 질문 10개 이상을 근거와 대조하고 초기·개선 답변을 평가한다. 산출물: 오류 유형·개선 요청·평가표. | T10·T12 | 남음
T15 | 2026-10-23 |  | 개발 A | GZ-MGMT-001 | 필요한 관리자 수정 화면을 재사용하고 모바일 표시를 보완한다. 산출물: 사용자 재조회 반영 화면. | T11; 개발 B와 연동 | 실동작 확인
T16 | 2026-10-23 |  | 개발 B | GZ-MGMT-001; GZ-QA-001 | 동일 ID 저장·이전 값·변경 이력과 사용자 조회 반영을 연결하고 답변 오류를 개선한다. 산출물: 수정·응답 흐름. | T12·T14; T15와 연동 | 일부 완료 | 관리자 저장/이전새값/재조회/원복 확인 완료. RAG 답변 오류 개선은 R4.
T17 | 2026-10-24 |  | PM | 공통 | 분석·웹·평가 결과를 발표로 통합하고 시연을 맞춘다. 산출물: 발표 자료·제출 목록·시연 대체 화면. | T13·T14·T15·T16 | 남음
T18 | 2026-10-24 |  | 분석 | GZ-DA-001; GZ-QA-001 | 추천안·배정표·평가 결과·한계를 최종 대조한다. 산출물: 최종 분석 파일과 발표 수치. | T14 | 최종 대조 남음
작업체크리스트 (담당, 일정 포함)
: 개발 플로우는 개발 쪽에서 자유롭게 수정해주셔도 됩니다. 구체적으로 어느 작업이 이루어지는지, 담당자와, 예상 소요 시간(일)
No | 요구사항 ID | 작업명 | Description | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 이번 범위 | 확인 상태 | 상태/비고 (자유롭게)
1 | COMMON | 착수 및 범위 확정 | MVP 범위 확정, 역할 분담 | PM | 2026-10-20(화) | 2026-10-20(화) | 포함 | 합의 완료 | 범위 동결. 이번 합의는 Gemini 후보→사용자 선택. 영상/클라우드/예약결제 제외.
2 | COMMON | 개발 환경 구축 | 팀 Git 저장소·브랜치 전략, 프로젝트 골격 구축, API 키(주소/지도/AI) 발급·관리 | 개발 A | 2026-10-20(화) | 2026-10-20(화) | 포함 | 로컬 실행 확인 | localhost:8000 실행·키 예제 보유. 다른 PC 설치는 R6.
3 | COMMON | 프론트엔드 골격 구성 | 웹 화면 골격 구성 | 개발 A | 2026-10-20(화) | 2026-10-20(화) | 포함 | 코드 보유 | 기존 팀 메뉴/탭 유지.
4 | REQ-DA-001 | 데이터 수집/정제 | 구역별 배출 수요 분석. REQ-DA-002 no.5 와 동시 진행 | 분석 | 2026-10-20(화) | 2026-10-20(화) | 포함 | 자료 보유 | 1,585필지·7,193 등록 주거단위. R1 표본 대조.
5 | REQ-DA-002 | 데이터 수집/정제 | 차량접근성, 안전성, 부지 확보 가능성 기준, 1차 후보군 추출 후, 웹 쪽에 데이터 공유 | 분석 | 2026-10-20(화) | 2026-10-20(화) | 포함 | 자료 보유 | 자료 연결 완료. 현장 승인 아님.
6 | REQ-DA-002 | 최종 거점 후보 선정 | 분석된 배출 수요에 기반, 2차 거점 후보 픽스 후, 웹 쪽에 데이터 공유 | 분석 | 2026-10-20(화) | 2026-10-20(화) | 포함 | 자료 보유 | 6/9거점 제안 유지.
7 | REQ-DA-002 | 최종 거점 후보 설명 | 2차 거점 후보 픽스 분석 로직, 결과 및 근거 시각화 파일 도출 | 분석 | 2026-10-21(수) | 2026-10-21(수) | 포함 | 자료 보유 | 팀 분석 보고서·선정 근거 보유.
8 | REQ-F-001 | 주소 검색 기능 구현 | 도로명주소 및 건물명 검색 기능 구현 | 개발 A | 2026-10-20(화) | 2026-10-20(수) | 포함 | 재검증 남음 | R5 주소5건·더보기·지우기 재검증. | 분석반 강사님 왈: 웹에 지도구현할 때 folium, leaflet 이라는 거 많이 쓴다고 하시는데 혹시 도움이 될까 하고 남겨둡니다~!
9 | REQ-UI-001 | 지도 연동 | 지도연동, 검색 위치(집), 담당 거점, 제안 권역 폴리곤, 수거차 방문 순서 레이어 시각화 | 개발 A | 2026-10-20(화) | 2026-10-21(수) | 포함 | 코드 보유 | 카카오 실제 표시 확인. Leaflet/Folium 전체 필터는 R5.
10 | REQ-F-002 | 담당 거점 배정 | 담당 권역 및 거점 배정 안내, 사용자 주소와 수거 권역 매핑 및 거리 정보 표시 | 개발 A |  |  | 포함 | 코드 보유 | 실제 공식 배정이 아닌 제안.
11 | REQ-F-002 | 배정 안내 화면 | 권역명·담당 거점·거리를 카드형으로 표시, 지도 레이어와 연동 | 개발 A |  |  | 포함 | 코드 보유 | 직선거리. R5 대조.
12 | REQ-F-002 | 자동완성·유사주소 선택 UI | 사용자 주소 입력 자동완성 기능, 유사 주소 후보 목록 표시 및 선택 시 지도 이동 | 후속 |  |  | 후속 제외 | 후속 제외 | 추가 자동완성 만들지 않음.
13 | REQ-F-003 | 정지 사진·Gemini 후보 연결 | 실제 이미지 검증·촬영정보 제거·축소→Gemini→사용자 품목·규격·수량 선택. 영구 스토리지 없음. | 개발 B |  |  | 포함 | 실동작 확인 | 업로드·Gemini·사용자 선택 확인. 서버 사진 비저장.
14 | REQ-AI-003 | Vision 모델 선정 및 품목 체계 정의 | 품목 분류 체계(소파/침대/장롱 등)를 지자체 수수료표 기준으로 정의하고 Vision 모델 및 프롬프트 선정 | 분석 | 2026-10-21(수) | 2026-10-21(수) | 포함 | 선정 완료 | 추가15장×5방식=75회. YOLO/DINO 서비스 미채택. 1000장 평가 중단.
15 | REQ-AI-004 | 배출 규칙·수수료 문서 수집/구조화 | 지역별 배출 규칙, 배출 요일·시간, 품목별 수수료 문서 수집 및 DB/청크 형태로 구조화 | 분석 |  |  | 포함 | 최신 대조 남음 | R1: 시연 품목5개·질문10개 근거 대조. 전체268규칙 최신확정 아님.
16 | REQ-AI-004 | RAG 파이프라인 구축 | 임베딩·검색·답변 생성 파이프라인 구현, 근거 문서 출처 표기, 근거 없을 시 '추가 확인 필요' 보류 응답 처리 | 개발 B |  |  | 포함 | 미연결 | R2/R3: 문서 검색+Gemini+출처. 기존 함수·라우터 재사용.
17 | REQ-AI-004 | Opik 기록·답변 평가 | 후보·보류·오류·시간·토큰 기록. 질문10건의 값/출처/보류를 평가하며 정답 확률을 임의 생성하지 않음. | 분석 + 개발 B |  |  | 포함 | 일부 확인 | Opik 사후75건+실호출 후보/보류 확인. RAG 질문 평가는 R4. 환각 자동심사 미실행.
18 | REQ-F-003 | 공식 금액·신고 링크 | 확정한 규격의 DB 참고금액·공식 신고 링크. 실제 신청/결제 서비스 구현 제외. | 개발 B |  |  | 포함 | 실동작 확인 | 규격별 DB금액·공식 신고 링크 연결. 예약/결제 API 제외.
19 | COMMON | 통합 테스트 및 버그 수정 | 주소 검색→권역 안내→사진 업로드→AI 인식→수수료/예약 연결 전체 시나리오 테스트 및 결함 수정 | 개발 A/B + PM |  |  | 포함 | 팀 PC 검증 대기 | 한 PC HTTP18건·관리자 수정/원복 확인. 다른 PC는 R6.
20 | COMMON | 시연 및 결과 보고 | 시연 시나리오 준비, 요구사항별 충족 현황 및 잔여 과제 정리·보고 | PM + 팀 |  |  | 포함 | 남음 | README·캡처·ERD/명세 준비. 제출형식·최종 발표는 팀 확정.
역할 | 이름
PM | 이원홍
분석 | 박재희
개발1 | 김낙준
개발2 | 장다경

## 요구사항과5일계획
그린존 핵심 요구사항과 5일 작업계획 |  |  |  |  | 실동작 확인(건) |  | 4
분석·검색·지도 기반을 유지하고 Gemini 후보→사용자 선택→공식 안내를 연결했습니다. 남은 핵심은 최소 RAG·질문평가·팀 PC 재현입니다.
작업 시작일 | 2026-10-20 |  | 제출 마감 | 2026-10-26 10:00 |  | 팀 구성 | 실무 배당: 분석 / 개발 A / 개발 B / PM
공수·전체 완료율을 새로 계산하지 않습니다. 통합현황과순서의 상태별 건수를 확인합니다. 자료 보유와 실제 실행 확인은 다릅니다.
요구사항 ID | 통합 묶음 | 요구사항명 | 상세 설명과 완료 기준 | 중요도 | 팀 수용여부 | 담당 역할 초안 | 팀 의견 / 원항목
GZ-DA-001 | 위치 분석·배정 | 후보 검토와 A/B 배정 분석 | 프리뷰 자료의 건물 분류와 후보 조건을 검토하고, 기존안 A와 조정안 B를 비교한다. 평균·P90 접근거리, 거점별 배정 수, 작업 조건의 확인 상태를 정리한다. 완료: 배정표·선정 근거·미배정 및 미확인 사유를 같은 ID로 개발에 전달한다. | 필수 | 자료 보유·최종 대조 | 분석 담당 / PM 지원 | 원항목: REQ-DA-001~004 P90: 대상 90%가 이내에 있는 거리. 대용 거리와 실제 이동을 구분.
GZ-WEB-001 | 검색·지도·AI 안내 | 건물 검색과 담당 후보 표시 | 신월1동 건물·주소 검색 결과를 선택하면 건물과 배정된 제안 후보를 지도에 표시한다. 완료: 선정 근거·후보 상태·거리 계산 방식을 같은 화면에서 확인하고 미수집 주소는 미수집으로 안내한다. | 필수 | 코드 보유·회귀 확인 | 개발 A / 분석 연결 | 원항목: REQ-F-001, REQ-UI-001 일반·위성 지도 등은 프리뷰 기능을 필요한 범위에서 재사용.
GZ-AI-001 | 검색·지도·AI 안내 | 공식 근거 기반 LLM/RAG 안내 | 질문의 품목·규격·지역을 확인하고 공식 DB와 문서를 검색해 LLM이 설명한다. 정확한 값은 DB 조회 결과를 사용한다. 완료: 출처·확인일을 표시하고, 근거 부족·규격 누락 시 추가 확인을 안내한다. LangChain 또는 LangGraph 중 하나로 흐름을 연결하며 LangChain을 우선 검토한다. | 필수 | 필수·미연결 | 개발 B / 자료·평가 공동 | 원항목: REQ-F-002, REQ-AI-001~003 LLM+RAG 반영 방향은 사용자 대화에서 확인. 구체 구현은 팀 합의.
GZ-MGMT-001 | 정보 관리·평가 | 최소 정보 수정과 화면 반영 | 기존 규칙/문서 관리자 재사용. 로그인·설명 수정·이전/새 값·사용자 재조회·원복 확인 완료. 후보 위치 편집이나 회원가입은 추가하지 않음. | 보완 | 실동작 확인 | 개발 B 저장 / 개발 A 화면 | 원항목: REQ-F-003 신규 대형 관리자 시스템은 범위에 포함하지 않음.
GZ-QA-001 | 정보 관리·평가 | Opik 기록과 공통 질문 평가 | Opik 실호출/사후 비교 기록 확인. 남음 R4: 질문10건의 정답·출처·보류 평가. 사진 정확도와 RAG 근거 점수를 분리. | 필수 | 로그 확인·질문평가 남음 | 개발 B 연동 / 분석·PM 평가 | 원항목: REQ-N-001~002 별도 평가 대시보드는 만들지 않고 Opik과 분석 결과표 활용.
후속 범위
GZ-FUT-001 | 후속 | 정지 사진 Gemini 후보 | 후속 예정이던 정지 사진을 현재 연결 완료. 사용자가 최종 선택. YOLO/DINO 연구는 보존하고 추가 학습·모델 교체는 중단. | 후순위 | 연결 완료·추가학습 제외 | 팀 협의 | 사용자 요청 반영
GZ-FUT-002 | 후속 | 차량 감지·자동단속 | 차량 점유·번호판 인식·기관 단속 연계는 이번 5일 완료선에서 제외한다. | 후순위 | 후속 | 팀 협의 | 차량 접근·작업 조건의 자료 분석은 유지
GZ-FUT-003 | 후속 | 실시간 추적·추가 확장 | GPS 실시간 운행, 현장 관제·설비 제어, 전국 구축과 파인튜닝은 후속 검토한다. | 후순위 | 후속 | 팀 협의 | 추가 기능은 별도 일정·자료·권한 확인
5일 작업계획
기존 구현5일(10/20~24)을 유지합니다. 7일 창 중 10/25는 정리 여유, 10/26 10시는 기존 제출 마감. 남은 배당은 통합현황과순서 R1~R6.
날짜 | 분석과 PM |  | 개발 A와 개발 B |  | 공통 완료선과 전달물 |  | 현재 상태
2026-10-20 | 1일차 분석: 분류·출처·후보 자료 검수 PM: 역할·요구사항·전달 형식 합의 |  | 개발 A: 프리뷰 실행·단일 안내 화면 범위 확정 개발 B: API·DB·모델 접근 확인, 예시 데이터 연결 |  | 역할·주제·요구사항 초안 분석 파일의 필드·ID·단위 합의 |  | 기반 보유
2026-10-21 | 2일차 분석: 후보 검토와 제외·미확인 사유 PM: 공식 품목·문서·출처 정리 지원 |  | 개발 A: 건물 검색·지도·후보 상태 표시 개발 B: 공식 DB·문서 색인·RAG 기본 연결 |  | 후보 검토표와 출처 자료 예시 분석 파일로 검색·조회 |  | 자료·코드 보유
2026-10-22 | 3일차 분석: 시연 품목/질문 정답 대조 PM: 현재 상태·범위·ERD 정리 |  | Gemini·사용자/관리자·Opik 연결 확인 남음: 개발 B 최소 RAG, 개발 A 질문 UI |  | 사진·관리자 실동작·비교75건 RAG 답변과 팀PC 재현은 남음 |  | 일부 확인
2026-10-23 | 4일차 분석 R1: 원문·질문10건 확정 PM: 승인/제안·수치 대조 |  | 개발 B R2: 검색·근거 답변 개발 A R3/R5: 질문 UI·검색/경로 회귀 |  | 근거있는 답변+보류 각1건 기존 기능 회귀 기록 |  | 예정
2026-10-24 | 5일차 분석 R4: 질문10건 결과평가 PM R6: 다른 PC 재현·시연 |  | 개발 B: 근거/보류 결함 수정 개발 A: 설치·화면·경로 마무리 |  | 질문평가·새PC실행·제출목록 새 기능 동결, 원격공유는 승인 후 |  | 예정

## 통합현황과순서
그린존 구현 현황과 남은 순서
기준 | 2026-10-22 · 로컬 커밋 4a7ef50 · 원격 푸시 안 함 · 원본 요구사항/자료 보존
대상 | 14 | Git 코드 | 5 | Git 자료 | 3 | 로컬/일부 | 0 | 미연결/검증 | 2
판정 | 전체 %는 계산하지 않음. 자료/코드 확보와 실제 실행 확인을 분리. 이전 85.2%도 옛 단계식 참고값으로 사용 중단. | [6 empty] | 실동작 확인 | 4
완료선 | 보유 주소→담당 제안/경로→Gemini 후보→사용자 선택→공식 DB 안내→관리자 수정. RAG 근거 답변은 아직 남음.
순서 | 요구사항 | 기능·산출물 | 확인된 위치 | 다음 완료 조건 | 담당 역할 | 먼저 받을 것 | 목표일 | 5일 내 | 확인 근거
1 | REQ-DA-001 | 신월1동 주거 수요·배출량 | Git 자료 | 현재 1,585필지·7,193 등록 주거단위 자료 연결. 분석이 표본 5건의 단위·기준일·배출량 추정을 대조(R1). 실측 배출량으로 표현하지 않음. | 분석 | 2차 결과·배출량 산식 | 10/23 오전 | 가능 | 팀 결과·data/analysis/; 재분석 아님
2 | REQ-DA-002 | 거점안·도로·보호시설 | Git 자료 | 9개 제안점의 등록폭·보호시설 거리·실사 필요를 한 표로 최종 대조(R1). 현장 유효폭·정차·보행·부지 동의는 미확인 유지. | 분석 | 거점·도로·보호시설 속성 | 10/23 오전 | 조건부 | data/greenzone2nd.geojson; 현장 승인 아님
3 | REQ-F-001 | 보유 주소·건물명 검색 | Git 코드 | 보유 검색·더보기·지우기 코드 확보. 개발 A가 도로명/지번/건물명 5건을 브라우저 재검증(R5). 자동완성 추가 안 함. | 개발 A | 대조 주소 5건 | 10/23 | 가능 | main.py; static/script.js; 재검증 남음
4 | REQ-F-002 | 생활권·담당 거점 안내 | Git 코드 | 담당 생활권/거점·직선거리 코드 확보. 같은 주소 5건을 팀 표와 대조(R5). 실제 보행거리로 표시하지 않음. | 개발 A + 분석 | 검색 5건·거점 대조표 | 10/23 | 가능 | main.py; static/map.js
5 | REQ-UI-001 | 카카오·분석 지도 | Git 코드 | 카카오 초기 지도 표시 확인. Leaflet/Folium 한 페이지 통합 커밋. 두 보기의 필터·전환 회귀 확인(R5). 위성 추가 안 함. | 개발 A | localhost:8000·기존 지도 키 | 10/23 | 가능 | 실제 카카오 화면 확인; 전체 필터 재검증 남음
6 | 추가 기능 | 수거 순서·경로안 | Git 코드 | 자동·직접 순서 각 1건 계산과 번호/구간거리를 확인(R5). 등록 도로망의 근사 경로이며 실제 운행 검증 아님. | 개발 A | 기존 거점·도로 그래프 | 10/23 | 가능 | route_planner.py; static/route.js
7 | REQ-F-003 | 사진 업로드·수동 안내 | 실동작 확인 | 확인 완료: 사진 업로드→Gemini 후보→사용자 품목 선택→규격/수량→참고금액·출처. 소파 2인용 1개로 브라우저 확인. | 개발 B | 현재 코드 유지 | 완료 | 가능 | service_verification.json; 사용자 캡처
8 | REQ-AI-003 | 사진 품목 자동 후보 | 실동작 확인 | Gemini 채택. 추가 15장(실제12+합성3)×5방식=75회. 후보·보류·오판 사례 기록. YOLO/DINO 기본 경로 제외. 정확도 확정 아님. | 분석 + 개발 B | 추가 학습/모델 비교 중단 | 완료 | 가능 | evaluation_20261022/; Opik 사후 75건·실호출 별도
9 | REQ-AI-004 | 공식 품목·법령 근거 | Git 자료 | 자료 보유: 91품목·268규칙·법령/안내 발췌5건. 시연 품목 5개와 질문10개의 현재 금액·시행일·요일만 우선 대조(R1). 모르면 보류. | 분석 | 공식 원문·확인일·시행일 | 10/23 오전 | 조건부 | data/knowledge/; 자료 보유≠최신 대조 완료
10 | REQ-AI-004 | 검색+LLM 근거 답변 | 미연결 | R2: 검증 문서 분할→임베딩/검색→Gemini 설명→출처/날짜. R3: 기존 배출 페이지에 질문칸만 연결. 규격 금액은 DB 조회, 근거 없으면 보류. | 개발 B → 개발 A | R1 근거10건·현재 Gemini 키 | 10/23 | 조건부 | 현재는 DB 발췌 조회. RAG/환각 자동심사 미구현
11 | 관리자 기능 | 규칙·문서 수정과 이력 | 실동작 확인 | 로그인·설명 수정→사용자 재조회→원복·한국어 이력 확인 완료. 금액 변경 없음. 회원가입/새 관리자 시스템 추가 안 함. | 개발 A | 현재 코드 유지 | 완료 | 가능 | HTTP 18건·관리자 캡처·DB 수정 이력2건
12 | REQ-N-001 | 검색·사진 개인정보 | 실동작 확인 | 전송 고지·EXIF 제거·사진 서버 비저장·Opik 무사진 기록 확인. 검색어/주소를 평가 로그에 추가하지 않음. 영상 마스킹 제외. | 개발 B + PM | 현재 정책 유지 | 완료 | 가능 | vision_service.py; .env/DB Git 제외 확인
13 | REQ-N-002 | 제안과 승인 구분 | Git 코드 | 승인 전 제안 문구와 자료 한계 코드/문서 보유. 검색·경로·분석 전체 화면 문구를 최종 대조(R5). 지정·단속 승인 제외. | PM + 개발 A | 화면별 문구 | 10/24 | 가능 | README; templates/; 실제 승인 아님
14 | 통합 확인 | 팀 PC 전체 흐름 | 검증 대기 | R6: 팀원 다른 PC에서 설치→검색/거점/경로→사진/수동 품목→RAG→관리자 확인. 로컬 확인과 팀 PC 재현, 커밋과 푸시를 분리. | PM + 개발 A/B | R1~R5·새 PC | 10/24 | 조건부 | 현재 한 PC의 18 HTTP 점검·화면 확인. 팀 PC 미확인
남은 작업 배당 · 새 기능 확장 금지
ID | 담당 역할 | 해야 할 일 | 먼저 받을 것 | 완료 확인 | 목표 | 선행
R1 | 분석 | 시연 품목5개·질문10개 원문 대조. 거점9곳의 확인/미확인·수요 표본5건 정리. | 기존 공식 원문·팀 분석 | 정답·문서ID·출처·확인일·시행일. 미확인은 미확인. | 10/23 오전 | 기존 자료
R2 | 개발 B | 함수 3~4개로 문서 분할·임베딩 검색·Gemini 답변 연결. 새 DB/에이전트 금지. | R1 검증 문서·질문 | 근거있는 답변1건+근거없는 보류1건. 금액은 DB. | 10/23 | R1
R3 | 개발 A | 기존 /disposal에 질문 입력·답변·출처만 연결. 별도 채팅 서비스 만들지 않음. | R2 응답 JSON | 질문→근거 답변/보류. 기존 사진·관리 화면 유지. | 10/23 오후 | R2
R4 | 분석 + 개발 B | 질문10건의 값/출처/보류를 평가해 Opik 점수로 기록. 자동 환각심사는 선택. | R1 정답·R2/R3 화면 | 질문별 결과표·실패 사례. 비용/정확도 임의 산출 금지. | 10/24 오전 | R1~R3
R5 | 개발 A | 주소5건·담당 거점·지도2보기·경로2건 회귀 확인. 제안 문구 확인. | 기존 코드·대조 주소 | 화면 기록·결함 수정. 새 지도/검색API 추가 안 함. | 10/23~24 | 기존 기능
R6 | PM + 개발 A/B | 다른 팀 PC 재현·README/ERD/명세 대조·시연 순서 확정. 승인 후 원격 공유. | R1~R5·현재 커밋 | 설치/실행 기록·제출 목록. 푸시 별도 승인. | 10/24 마무리 | R1~R5
이번 5일 안에 완료로 잡지 않는 원안
|  | 작업 | 요구사항 | 이번 일정에서 제외하는 이유
|  | 차량 점유·넘침 영상 관제 | REQ-AI-001/002, UI-002 | 영상 장비·라벨·실시간 운영 체계가 없다. 이번에는 정지 가구 사진만 다룬다.
|  | 현장 안전 확정·부지 승인 | REQ-DA-002 원안 일부 | 유효 도로폭, 차량 정차·출차, 보행 연속성, 소유·관리 동의는 현장/행정 확인이 필요하다.
|  | YOLO 직접 학습·대규모 평가 | REQ-AI-003 원안 일부 | 학습 실험은 완료했으나 이번 서비스에는 미채택. 추가 학습·1000장 평가를 남은 필수 작업으로 잡지 않음.
|  | 전국 확장·완전자동 주소·실운영 배포 | 확장 과제 | 신월1동 한정 시연이며 외부 주소망, Docker/AWS 운영, 예약·결제는 이번 제출 범위가 아니다.
판정 기준 | 자료/코드 확보·실동작 확인·미연결·팀 PC 검증 대기를 구분. 통합 범위14개 중 실동작 확인4개이며 이것을 전체 완료율로 부르지 않음.
출처 | 로컬 커밋 4a7ef50 + 현재 README/평가 근거. 7일 창(10/20~26) 중 구현5일(20~24) 유지. 25일 여유, 제출 26일10시. 원격 미푸시.